МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОГАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2024г.  			                                                                                            № 8

с. Богашево

О мероприятиях по организационному пропуску

паводковых вод на территории

Богашевского сельского поселения в 2024 году

В соответствии с постановлением Администрации Томского района от 26.01.2024 г. № 39-п «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2024 году», в целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску паводковых вод, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2024 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# Возложить обязанности противопаводковой комиссии Богашевского сельского поселения на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования «Богашевское сельское поселение».

- Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего половодья в муниципальном образовании «Богашевское сельское поселение» согласно приложению.

- Представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего половодья в муниципальном образовании «Богашевское сельское поселение» в срок до 15 февраля 2024 года. Ответственная – Управляющий делами М.В.Черткова.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы поселения, председателя комиссии  по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования «Богашевское сельское поселение» Ю.П.Селявскую.

# Глава Богашевского сельского поселения 				М.А. Пилюгин

/документ подписан/

Приложение

к постановлению Администрации Богашевского сельского поселения

от 29.01.2024года  № 8

## ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего половодья в муниципальном образовании «Богашевское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать подготовку производственных, коммунальных, культурно-бытовых и сельскохозяйственных объектов, жилых домов к пропуску паводковых вод 2023 г. | до 28 февраля | Председатель Ю.П. Селявская Руководители ЖКХ |
| 2. | Составить график дежурства сотрудников Администрации для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС района о ходе пропуска паводковых вод в Богашевском сельском поселении | до 06 марта (Представить в отдел ГОЧС) | Председатель Ю.П. Селявская |
| 3. | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи | до 10 марта | Председатель Ю.П. Селявская |
| 4. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т.п.) | до 28 февраля | Председатель Ю.П. Селявская Руководители ЖКХ |
| 5. | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договоры на привлечение необходимых дополнительных сил и средств. | март | Председатель Ю.П. Селявская |
| 6. | Уточнить населенные пункты, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории. | до 28 марта | Ведущий специалист по муниципальному имуществу и землеустройству Зуева М.А. |
| 7. | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия | до 28 марта | Председатель Ю.П. Селявская Ведущий бухгалтер О.А. Дорохова |
| 8. | Подготовить памятки населению по его действиям в период половодья, в случаях угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия населения (магазины, клубы, остановки общественного транспорта, почтовые отделения) | При подготовке к половодью | Управляющий делами М.В. Черткова |
| 9. | Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по укреплению водозаградительных, очистков и водопропускных сооружений | До начала таяния снега | Председатель Ю.П. Селявская |
| 10. | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время | до 01 марта | Председатель Ю.П. Селявская |
| 11. | Организовать работу с жителями населенных пунктов, которые могут подвергнуться воздействию половодья, согласие или отказ от эвакуации оформить подписными листами. Определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных | до 28 февраля | Председатель Ю.П. Селявская Администраторы населенных пунктов |
| 12. | Предусмотреть размещение и питание привлекаемых сил для проведения АВР и превентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | до 28 марта | Председатель Ю.П. Селявская Ведущий бухгалтер О.А. Дорохова |
| 13. | Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья. | Сведения представить в отдел ГОЧС до 15.02.2024г. | Председатель Ю.П. Селявская Ведущий бухгалтер О.А. Дорохова |
| 14. | Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, а также за состоянием гидротехнических сооружений, водохранилищ и прудов с ведением соответствующих журналов наблюдений гидротехнических сооружений, водохранилищ и прудов. | Докладывать об уровнях подъема воды ежедневно диспетчеру Администрации ТР по тел. 40-11-22 | Председатель Ю.П. Селявская Администраторы |
| 15. | Спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения всем необходимым, в том числе: - основными продуктами питания и предметами первой необходимости, питьевой водой; - лекарственными препаратами и медицинской помощью; - средствами пожарной безопасности; - средствами оповещения и связи; - жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами; - охрана и поддержание общественного порядка. | март | Председатель Ю.П. Селявская Ведущий бухгалтер О.А. Дорохова |
| 16. | Определить и подготовить места для возможного временного размещения с/х животных, запасов кормов из зон возможного затопления | до 01.04.2024 | Председатель Ю.П. Селявская |