МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОГАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2023г.			                                                                                      № 26/1

с. Богашево

О мероприятиях по организационному пропуску

паводковых вод на территории

Богашевского сельского поселения в 2023 году

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района от 03.02.2022 г. № 2, в целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску паводковых вод, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2023 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# Возложить обязанности противопаводковой комиссии Богашевского сельского поселения на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования «Богашевское сельское поселение».

- Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего половодья в муниципальном образовании «Богашевское сельское поселение» согласно приложению.

- Представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего половодья в муниципальном образовании «Богашевское сельское поселение» в срок до 15 февраля 2023 года. Ответственная – Управляющий делами М.В.Черткова.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы поселения, председателя комиссии  по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования «Богашевское сельское поселение» Р.Р. Ширшова.

# Глава поселения 							Е.Г. Паньков

/документ подписан/

Приложение

к постановлению Администрации Богашевского сельского поселения

от 15.02.2023года  № 26/1

## ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего половодья в муниципальном образовании «Богашевское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать подготовку производственных, коммунальных, культурно-бытовых и сельскохозяйственных объектов, жилых домов к пропуску паводковых вод 2023 г. | февраль | Председатель Р.Р. Ширшов Руководители ЖКХ |
| 2. | Составить график дежурства сотрудников Администрации для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС района о ходе пропуска паводковых вод в Богашевском сельском поселении | 02.2023 (Представить в отдел ГОЧС) | Председатель Р.Р. Ширшов |
| 3. | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи | март | Председатель Р.Р. Ширшов |
| 4. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т.п.) | март | Председатель Р.Р. Ширшов Руководители ЖКХ |
| 5. | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договоры на привлечение необходимых дополнительных сил и средств. | март | Председатель Р.Р. Ширшов |
| 6. | Уточнить населенные пункты, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории. | март | Ведущий специалист по муниципальному имуществу и землеустройству Зуева М.А. |
| 7. | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия | март | Председатель Р.Р. Ширшов Ведущий бухгалтер Селявская Ю.П. |
| 8. | Подготовить памятки населению по его действиям в период половодья, в случаях угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия населения (магазины, клубы, остановки общественного транспорта, почтовые отделения) | При подготовке к половодью | Управляющий делами Черткова М.В. |
| 9. | Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по укреплению водозаградительных, очистков и водопропускных сооружений | До начала таяния снега | Председатель Р.Р. Ширшов |
| 10. | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время | март | Председатель Р.Р. Ширшов |
| 11. | Организовать работу с жителями населенных пунктов, которые могут подвергнуться воздействию половодья, согласие или отказ от эвакуации оформить подписными листами. Определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных | март | Председатель Р.Р. Ширшов Администраторы населенных пунктов |
| 12. | Предусмотреть размещение и питание привлекаемых сил для проведения АВР и превентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | март | Председатель Р.Р. Ширшов Ведущий бухгалтер Селявская Ю.П. |
| 13. | Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья. | Сведения представить в отдел ГОЧС до 15.02.2023г. | Председатель Р.Р. Ширшов Ведущий бухгалтер Селявская Ю.П. |
| 14. | Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, а также за состоянием гидротехнических сооружений, водохранилищ и прудов с ведением соответствующих журналов наблюдений гидротехнических сооружений, водохранилищ и прудов. | Докладывать об уровнях подъема воды ежедневно диспетчеру Администрации ТР по тел. 40-11-22 | Председатель Р.Р. Ширшов Администраторы |
| 15. | Спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения всем необходимым, в том числе: - основными продуктами питания и предметами первой необходимости, питьевой водой; - лекарственными препаратами и медицинской помощью; - средствами пожарной безопасности; - средствами оповещения и связи; - жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами; - охрана и поддержание общественного порядка. | март | Председатель Р.Р. Ширшов Ведущий бухгалтер Селявская Ю.П. |
| 16. | Определить и подготовить места для возможного временного размещения с/х животных, запасов кормов из зон возможного затопления | до 01.04.2023 | Председатель Р.Р. Ширшов |